## Plan de accion empresarial 2022
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [19 empty] | Código | E-DE-PN-05
[23 empty] | Fecha de Aprobación | 2022-01-31
|  |  | Plan de Acción Empresarial 2022 | [19 empty] | Versión | 3
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA | PROCESO | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/OBJETIVOS DE CALIDAD | INDICADOR OBJETIVO ESTRATÉGICO/ INDICADOR OBJETIVOS DE CALIDAD | ESTRATEGIA | N° | ACCIONES | CRONOGRAMA |  | UNIDAD DE MEDIDA | META | FÓRMULA DEL INDICADOR | RECURSOS |  |  | EVIDENCIA | RESPONSABLE | 1er trimestre |  | 2do trimestre |  | 3er trimestre |  | 4to trimestre
[7 empty] | Fecha inicial | Fecha Final |  |  |  | HUMANO | TECNOLÓGICO | FINANCIERO |  |  | RESULTADO | OBSERVACIÓN | RESULTADO | OBSERVACIÓN | RESULTADO | OBSERVACIÓN | RESULTADO | OBSERVACIÓN
SUBGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN | GESTIÓN DE GENERACIÓN EN ZNI | Mejorar los servicios de energía eléctrica con calidad, confiabilidad y equidad, a partir del cumplimiento normativo |  | Fortalecer el sistema eléctrico en aras de garantizar la continuidad y calidad del servicio, bajo las condiciones y parámetros establecidos en la regulación vigente | 1 | Realiza mantenimientos preventivos y correctivos en las localidades con generacion Diesel y con generacion fotovoltaica. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Informe trimestral | 4 | N° de informes | X |  | X | Informe presentado | Técnico 04 ZNI
SUBGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN | GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN EN SIN Y ZNI |  |  |  | 2 | Formular y publicar el plan anual de mantenimiento para los niveles de tensión N1, N2, N3 y N4 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Un Plan Actualizado y publicado | 1 | Un plan Actualizado y publicado | X |  |  | N° de acta de Comité CGC, Publicación pagina web | Subgerente de Distribución- Profesional 02 mantenimiento de subestaciones-Profesional 02 mantenimiento de redes STR Y SDL
SUBGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN | GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN EN SIN Y ZNI |  |  |  | 3 | Ejecutar el plan anual de mantenimiento para los niveles de tensión N1, N2, N3 y N4 | 2022-03-01 | 2022-12-31 | % | 100 | (N° de actividades realizadas / N° de actividades programadas en el plan anual de mantenimiento) * 100 | X | X | X | Informes trimestral de ejecución de actividades | Subgerente de Distribución- Profesional 02 mantenimiento de subestaciones-Profesional 02 mantenimiento de redes STR Y SDL
SUBGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN | GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN EN SIN Y ZNI |  |  |  | 4 | Identificar la cantidad de salidas forzadas y tiempo de indisponibilidad de la linea 115KV con relacion a la vigencia 2021, para la generación de acciones de reducción de salidas en el año 2022. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Informes | 4 | N° de informes de salidas forzadas | X |  |  | Informe presentado a presentado a mesta tecnica operativa | Profesional 02 Subestaciones
SUBGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN | GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN EN SIN Y ZNI |  |  |  | 5 | Identificar la cantidad de salidas forzadas y tiempo de indisponibilidad de la linea 34.5KV con relacion a la vigencia 2021, para la generación de acciones de reducción de salidas en el año 2022. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Informe | 4 | N° de informes de salidas forzadas | x |  |  | Informe presentado a presentado a mesta tecnica operativa | Profesional 02 Subestaciones
SUBGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN | GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN EN SIN Y ZNI |  |  |  | 6 | Identificar la cantidad de salidas forzadas y tiempo de indisponibilidad de la linea 13.2KV con relacion a la vigencia 2021, para la generación de acciones de reducción de salidas en el año 2022. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Informe | 4 | N° de informes de salidas forzadas | x |  |  | Informe presentado a presentado a mesta tecnica operativa | Profesional 02 Subestaciones
SUBGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN | GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN EN SIN Y ZNI |  |  |  | 7 | Evaluar el reporte del call center sobre las ausencias de tensión N2 y N1 para identificar y priorizar la ejecución de planes de mantenimiento | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Informe | 4 | N° de informes | X | X | X | Informe presentado a presentado a mesta tecnica operativa | Profesional 02 mantenimiento de redes STR Y SDL
SUBGERENTE DE DISTRIBUCIÓN | GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN EN SIN Y ZNI |  |  |  | 8 | Formular el Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de vegetación en el SDL y STR | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Plan de mantenimiento correctivo y preventivo de vegetación | 1 | Un plan de mantenimiento correctivo y preventivo de vegetación | X |  |  | N° de acta de comité CGC | Profesionales 01 ambientales
SUBGERENTE DE DISTRIBUCIÓN | GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN EN SIN Y ZNI |  |  |  | 9 | Ejecutar el Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de vegetación en el SDL y STR | 2022-01-01 | 2022-12-31 | % | 100 | (N° de actividades realizadas / total de actividades programadas)*100 | X | X | x | Informe de autoevaluación trimestral | Profesionales 01 ambientales, profesional 02 mantenimiento de redes STR Y SDL
SUBGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN | GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN EN SIN Y ZNI |  |  | Generar y conservar de forma sostenible las condiciones técnicas de continuidad y ampliación de la cobertura en la prestación del servicio de energía eléctrica. | 10 | Efectuar diagnóstico ambiental y seguimiento a la servidumbre del STR línea 115kV | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Diagnostico ambiental en servidumbre del STR linea 15kV | 1 | Un Diagnostico ambiental en servidumbre del STR linea 15kV | X |  | X | Documento diagnostico presentado a mesa tecnica SIG | Profesionales 01 ambientales
SUBGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN | GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN EN SIN Y ZNI |  |  |  | 11 | Realizar seguimiento y monitoreo ambiental de la zona de servidumbre SDL Nivel de Tensión III (34,5 kV) , Nivel de Tensión II (13.2 kV), y proyectos nuevos | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Seguimientos | 4 | N° de seguimientos | X |  | X | Informes trimestrales de seguimiento | Profesionales 01 Gestion Ambientales
SUBGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN | GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN EN SIN Y ZNI |  |  |  | 12 | Formular el plan de aprovechamiento forestal del área rural y urbano de los municipios de Calamar, El Retorno e inspección de la Libertad y corregimiento del Capricho. jurisdicción de la corporación CDA | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Plan | 1 | Un plan aprobado | X | X | X | N° de comité CGC, Plan de aprovechamiento forestal radicado ante CDA | Gerente,Subgerente de Distribucion,Profesional 01 Gestion Ambiental,Profesional 01 Ambiental
SUBGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN | GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN EN SIN Y ZNI |  |  |  | 13 | Formular el plan de aprovechamiento forestal del área rural y urbano del municipio de Puerto Concordia META, jurisdicción de CORMACARENA | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Plan | 1 | Un plan elaborado | X | X | X | N° de comité CGC Plan de aprovechamiento forestal radicado ante CORMACARENA | Gerente,Subgerente de Distribucion,Profesionales 01 ambientales
SUBGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN | GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN EN SIN Y ZNI |  |  |  | 14 | Realizar un diagnóstico ambiental en las veredas con generación de sistemas fotovoltaicos en Zonas no Interconectada ZNI, donde opera ENERGUAVIARE S.A E.S.P | 2022-01-01 | 2022-01-19 | % de veredas con diagnostico | 10 | (N° de veredas con diagnostico ambiental / Total de veredas con sistemas fotovoltaicas)*100 | X |  | X | Diagnostico y Acta de mesa tecnica SIG | Profesionales 01 ambientales
SUBGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN | GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN EN SIN Y ZNI |  |  |  | 15 | Realizar un diagnóstico ambiental las localidades de generación DIESEL en las Zonas no Interconectada ZNI, donde opera ENERGUAVIARE S.A E.S.P | 2022-02-01 | 2022-02-28 | % de veredas con diagnostico | 10 | (N° de veredas con diagnostico ambiental / Total de veredas con sistemas DIESEL)*100 | X |  | X | Diagnostico y Acta de mesa tecnica SIG | Profesionales 01 ambientales
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  |  |  | 16 | Formular proyectos de expansión, para la ampliación de cobertura | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Proyectos formulados | 3 | N° de proyectos formulados | X | X | x | Radicados de los proyectos | Profesional 02 Proyectos
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  |  |  | 17 | Realizar jornada de sensibilización a los supervisores e interventores de proyectos de regalias, sobre la importancia del sistema de monitoreo, control y seguimiento del DNP | 2022-02-01 | 2022-03-30 | Jormada de sensibilización | 1 | Una Jornada de Sensibilizacion realizada | X | X |  | Soportes de la jornada | Profesional 02 Proyectos
SUBGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN | GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN EN SIN Y ZNI |  |  |  | 18 | Efectuar seguimiento para que la empresa realice la eliminación ambiental de 5 transformadores contaminados con PCB | 2022-02-01 | 2022-12-31 | transformadores descontaminados de PCB | 5 | N° de transformadores descontaminados de PCB | X | X | X | certificados de descontaminación de PCB y disposición final | Gerente,Subgerente de Distribución,Profesionales 01 Ambientales, Profesional 02 mantenimiento de redes STR Y SDL
SUBGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN | GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN EN SIN Y ZNI |  |  |  | 19 | Registro de ENERGUAVIARE S.A E.SP ante CORMACARENA y CDA como generadores de residuos o desechos peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato especial activos línea 115kv en cumplimiento 1076 del 2015. | 2022-02-01 | 2022-03-31 | Registros | 2 | Dos registros con empresa generadora de residuos o desechos peligroso | X | X | X | Registros de las corporaciones ambientales | Gerencia/Subgerente de Distribución/Profesionales 01 Ambientales
SUBGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN | GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN EN SIN Y ZNI |  |  |  | 20 | Informes trimestrales al IPSE sobre la gestión ambiental respecto al RESPEL Y RAEE entregados en el contrato especial de activos línea 115kv | 2022-02-01 | 2022-10-31 | Informes | 3 | N° de informes | X | X | X | Informes trimestrales presentados al IPSE | Profesionales 01 Ambientales
SUBGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN | GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN EN SIN Y ZNI |  |  |  | 21 | Efectuar diagnóstico ambiental y seguimiento a la servidumbre del STR línea 115kV | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Un diagnóstico | 1 | Un diagnóstico presentado | X |  | X | N° de Acta de mesa técnica SIG | Profesionales 01 ambientales
SUBGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN | GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN EN SIN Y ZNI |  |  |  | 22 | Realizar convenio con una empresa gestora para la disposición final de residuos y aparatos eléctricos y electrónicos RAEE, y disposición final de residuos peligrosos RESPEL. | 2022-02-01 | 2022-03-31 | Convenio | 1 | un convenio con empresa gestora para la disposicion final de residusos | X | X | X | Convenio firmado por las empresas | Gerencia/Subgerente de Distribución/Profesionales 01 Ambientales
SUBGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN | GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN EN SIN Y ZNI |  |  |  | 23 | Formular, aprobar y publicar el plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Plan | 1 | Un plan formulado, aprobado y publicado | X | X |  | N° acta de comité CGC | Profesionales 01 Ambiental/Profesional 02 de comunicaiones RSE y Prone
SUBGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN | GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN EN SIN Y ZNI |  |  |  | 24 | Formular, aprobar y publicar el plan de manejo ambiental para la línea 115kv con las medidas ambientales a implementar. entregados en el contrato especial de activos línea 115kv | 2022-02-01 | 2022-03-31 | Plan | 1 | Un plan elaborado y aprobado | X | X | X | N° de acta de comité CGC | Profesionales 01 Ambientales
SUBGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN | GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN EN SIN Y ZNI |  |  |  | 25 | Cumplir con las medidas de compensación ambientales establecidas por las corporaciones CDA y Cormacarena mediante resoluciones DSGV 015 de 2013, PS G-J 1.2.6.17.10.03 expediente 2730 del 15 junio de 2017 y No PS-GJ 1.2.6.17.1169 del 21 de junio de 2017 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Medidas de compensación | 3 | N° de medidas de compensación | X |  | X | Informes de cumplimiento de las medidas de compensación | Gerencia/Subgerente de Dsitribución/Profesionales 01 ambientales
SUBGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN | GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN EN SIN Y ZNI |  |  |  | 26 | Actualizar, aprobar y publicar programa URE 2022 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Plan | 1 | Un plan Actualizado, aprobado y publicado | X |  |  | N° de acta de comité CGC | Profesionales 01 Ambientales, Profesional 02 de comunicaiones RSE y Prone
SUBGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN | GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN EN SIN Y ZNI |  |  |  | 27 | Ejecutar programa URE 2022 | 2022-03-01 | 2022-12-31 | % | 100 | (N° de actividades realizadas / N° de actividades programadas) * 100 | X |  | X | Informes trimestrales de seguimiento | Profesionales 01 ambientales
SUBGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN | GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN EN SIN Y ZNI |  |  |  | 28 | Efectuar activación y mantenimiento del vivero establecido en la subestación San José del Guaviare | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Plantas sembradas | 2200 | N° de plantas sembradas | X |  | X | Informes | Profesionales 01 ambientales
SUBGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN | GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN EN SIN Y ZNI | Fortalecer los procesos empresariales relacionados con la prestación del servicio de energía eléctrica a través de los requerimientos normativos y regulatorios |  | Mejorar la infraestructura eléctrica para garantizar la calidad y continuidad del servicio de energía | 29 | Efectuar reposición de los sistemas de puesta a tierra en transformadores de distribución en el SDL | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Reposiciones | 200 | N° de reposiciones de los sistemas | X | X | X | Informe TRIMESTRAL de reposición presentado a mesta tecnica operativa | Profesional 02 mantenimiento de redes STR Y SDL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  |  |  | 30 | Realizar el seguimiento del PGR 2022 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | seguimientos | 4 | N° de seguimientos | X |  |  | N° de acta de mesa tecnica de direccionamiento estratégico | Director de Planeación
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  |  |  | 31 | Realizar seguimiento al plan de inversiones de la CREG | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Seguimientos | 4 | N° de seguimientos | X |  |  | Acta de mesa tecnica de direccionamiento estratégico | Director de Planeación
SUBGERENCIA FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA |  |  | Cumplir oportunamente con los requisitos legales del sector eléctrico colombiano | 32 | Implementar la resolución 426 de 2019 del CGN, efectuando las modificaciones internas necesarias para la empresas | 2022-01-01 | 2022-06-30 | Informe | 1 | Un informe realizado | X | X |  | Informe de la implementación de la resolución 426 de 2019 del CGN, presentado en mesa tecnica contable | Subgerente Financiero/Profesional 02 Contadora
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  |  |  | 33 | Actualizar el normograma de cada proceso, de acuerdo con el procedimiento de normatividad | 2022-04-01 | 2022-12-03 | Normograma | 11 | (N°de normogramas actualizados / total de normogramas programados para actualizar)*100 | X | X |  | N° de acta de comité SIG | Profesional 01 Regulación y Normatividad
OFICINA DE CONTROL INTERNO | EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA |  |  |  | 34 | Coordinar oportunamente la atención de los requerimientos por parte de las entidades de vigilancia y control | 2022-01-01 | 2022-12-31 | % | 100 | (N° de requerimientos coordinados / Total de requerimientos recibidos)*100 | X | X |  | soporte de la coordinación | Jefe de Control Interno
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  |  |  | 35 | Realizar seguimientos a los cargues de información de obligatorio cumplimiento | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Seguimientos | 12 | (N°de seguimientos realizados / total de seguimientos establecidos)*100 | X | X |  | Formato de seguimiento cargues de Información | Profesional 01 Regulación y Normatividad
SUBGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN | GESTIÓN DE GENERACIÓN EN ZNI |  |  |  | 36 | Realizar un diagnostico en las localidades con generacion diesel para identificar el numero de usuarios. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Diagnosticos | 1 | Un diagnostico | X |  | X | Informe del diagnostico presentado a mesa tecnica operativa de ZNI | Técnico 04 ZNI
GERENCIA | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  |  |  | 37 | Diligenciamiento de la Matriz ITA | 2022-07-01 | 2022-03-30 | Matriz | 1 | Un informe de la Matriz ITA | x | x |  | Matriz ITA diligenciada | Gerente, Director de Planeación, Profesional 02 Comunicaciones, RSE y Prone.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  |  |  | 38 | Cargar oportunamente la información correspondiente a los formatos en la plataforma SUI en SIN | 2022-01-01 | 2022-12-31 | % | 100 | (N° de información empresarial cargada a la plataforma SUI, en los plazos establecidos regulatoriamente / Total de información empresarial solicitada por la Dirección de Planeación según cronograma, para ser cargada en plataforma) x100 | X | X |  | Cronograma Mensual / Formato de Seguimiento a Cargues de Información / Pantallazos de cargue | Tecnico 02 SUI
SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA | GESTIÓN JURIDICA Y CONTRATACIÓN |  |  |  | 39 | Solicitar a la Asamblea de Accionistas la modificación de los estatutos de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. creando la suplencia del Representante legal | 2022-02-02 | 2022-04-01 | Propuesta radicada a Gerente | 1 | Propuesta de modificación de estatutos | X | X |  | Propuesta elaborada, enviada / N° Acta de Reunión de Comité CGC | Gerente/Secretaría General y Jurídica
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DE TIC´s | Establecer una cultura de innovación hacia la transformación digital empresarial mediante la participación del capital humano. |  | Fomentar la innovación digital en el capital humano de la empresa. | 40 | Ejercer vigilancia y control sobre los sistemas de información implementados y los que se requieran hacia futuro en la empresa | 2022-01-01 | 2022-12-31 | % de sistemas de información controlados | 100 | (N° Sistemas de información controlados / Total sistemas de información de la empresa)*100 | X | X |  | Copias de seguridad y verificacion de integridad | Profesional 01 Sistemas y Tecnico 04 Sistemas
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DE TIC´s |  |  | Realizar e implementar desarrollos tecnológicos para la optimización de los procesos empresariales | 41 | Desarrollar, actualizar y realizar seguimiento de las aplicaciones para la mejora de los sistemas de información de la empresa que sean solicitados | 2022-01-01 | 2022-12-31 | % | 100 | (N° de soportes realizados a los sistemas de información / Total de solicitudes de desarrollo y actualizaciones a los sistemas de información)*100 | X | X | X | Formato de requerimiento de soporte tecnico | profesoanl 01 sistemas y tecnico 04 sistemas
SUBGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN | GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN EN SIN Y ZNI | Fortalecer el mejoramiento continuo como parte fundamental de la cultura empresarial a través de la implementación de sistemas de gestión |  | Fomentar el pensamiento basados en riesgos. | 42 | Socializar al interior de la empresa la matriz de aspectos e impactos ambientales | 2022-01-21 | 2022-01-21 | Matriz | 1 | (Una matriz socializada / Una matriz aprobada) 100 | X | X |  | Evidencias de publicación interna | Profesional 01 Gestion Ambiental Profesional 01 Ambiental
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | 43 | Actualización de la Matriz de peligros existente, Valoración de Riesgos y Determinación de controles en la sede principal y localidades. | 2022-08-01 | 2022-08-30 | Matriz | 1 | Una Matriz actualizada | X | X |  | Acta de Reunión de Comité CGC | Profesional 01 SISO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | 44 | Actualizar el manual integral de administración del riesgo | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Politica integral de administración del riesgo creada | 1 | Una politica creada | X | X |  | La politica y el acta de aprobación del comité CGC | Profesional 01 Gestión de Calidad
[7 empty] | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Manual Integral de administración del riesgo actualizado | 1 | Un manual actualizado | X | X |  | El manaul y el acta de aprobación del comité CGC | Profesional 01 Gestión de Calidad
[7 empty] | 2022-07-01 | 2022-08-31 | Socialización de la politica y manual | 1 | Una socialización de la politica y manual | X | X |  | Listado de asistencia | Profesional 01 Gestión de Calidad
[7 empty] | 2022-07-01 | 2022-08-31 | Publicación de la politica | 1 | Una publicacion en pagina web empresarial | X | X |  | Pagina WEB | Profesional 02 comunicaciones
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | 45 | Actualizar la matriz de riesgos de gestión y corrupción por proceso | 2022-11-01 | 2022-12-31 | Matriz de riesgos de gestion y corrupción | 11 | N° de matrices | X | X |  | Matrices y el acta de aprobación del comité CGC y publicación en pagina web | Profesional 01 Gestión de Calidad
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | 46 | Investigar los incidentes y accidentes reportados por los Trabajadores | 2022-01-01 | 2022-12-30 | % | 100 | (Nro. de investigación de incidentes y accidentes de trabajo realizadas/Nro. de incidentes y accidentes presentados)*100 | X | X |  | Formato investigación accidentes laborales | Profesional 01 SISO
OFICINA DE CONTROL INTERNO | EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA |  |  |  | 47 | Realizar seguimiento junto con los responsables de las acciones a los mapas de riesgos de la empresa. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Seguimientos | 3 | Nro de seguimientos | X | X |  | Informe de seguimiento/ Registro de publicación/Nro acta de reunión de Comité CGC | Jefe de Control Interno
GERENCIA | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  |  |  | 48 | Diseñar y ejecutar una Campaña Digital de Prevención de Riesgos Eléctricos | 2022-04-01 | 2022-06-30 | Campaña | 1 | Una Campaña de Prevención de Riesgos Eléctricos para los usuarios de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. | X | X | X | Diseños Gráficos de la Campaña de Prevención de Riesgos eléctricos | Gerente, Director de Planeación, Profesional 02 Comunicaciones, RSE y Prone, Profesional 01 SISO
SUBGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN | GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN EN SIN Y ZNI |  |  | Mejorar continuamente los procesos del SGC, a través de la autoevaluación y evaluación independiente | 49 | Formular, aprobar, publicar e implementar un protocolo para el manejo almacenamiento y disposición final de los residuos de aparatos eléctricos Y ELECTRONICOS (RAEE) entregados en el contrato especial de activos línea 115kv EN CUMPLIMIENTO 1076 DEL 2015 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | Protocolo | 1 | Un protocolo elaborado, aprobado y publicado | X | X | X | N° de acta mesa tecnica de SIG | Profesionales 01 Ambientales, Profesional 02 de comunicaiones RSE y Prone
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  |  |  | 50 | Actualizar protocolo de rendicion de cuentas | 2022-02-01 | 2022-03-30 | Protocolo | 1 | un protocolo actualizado | x | x |  | acta de mesa técnica SIG | Profesional 01 Regulación y Normatividad
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | 51 | Formular el Plan de Calidad para el Sistema de Distribución Local | 2022-03-01 | 2022-08-31 | Plan de calidad | 1 | Un plan de calidad | X | X |  | El plan de calidad y el acta de aprobación del comité CGC | Profesional 01 Gestión de Calidad
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | 52 | Documentar el procedimiento de recepción y trámite de fallas del servicio reportadas por el usuario | 2022-01-01 | 2022-02-28 | Procedimiento | 1 | Un procedimiento | X | X |  | El procedimiento y el acta de aprobación de la mesa tecnica SIG | Profesional 01 Gestión de Calidad
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | [6 empty] | 2022-01-01 | 2022-02-28 | Instructivo | 1 | Un Instructivo | X | X |  | El Instructivo y el acta de aprobación de la mesa tecnica SIG | Profesional 01 Gestión de Calidad
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | [6 empty] | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Formato | 1 | Un formato | X | X |  | El formato y el acta de aprobación de la mesa tecnica SIG | Profesional 01 Gestión de Calidad
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | 53 | Realizar diagnostico documental al Sistema de Distribución Local | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Diagnostico documental | 1 | Diagnostico documental | X | X |  | El diagnostico y el acta de la mesa tecnica de SIG donde se avala el diagnostico. | Profesional 01 Gestión de Calidad
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | 54 | Construir o actualizar los documentos necesarios para el Sistema de Distribución Local | 2022-03-01 | 2022-12-31 | % | 100 | (N° de documentos actualizados y creados/ Total de documentos pendiente por crear o actualizar en el diagnostico)*100 | X | X |  | Los documentos creados o actualizados y las actas de aprobación | Profesional 01 Gestión de Calidad
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | 55 | Ejecutar el plan de integración de los sistemas de gestión (ambiental, calidad, y salud en el trabajo) | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Actividades | 100% | (No. de actividades realizadas / No. de actividades programadas | X | X | X | Actas de Reunión de Comité CGC, Mesa Técnica de SIG, registros de publicación interna | Profesional 02 Lider Proceso SIG / Coordinadores de Sistemas de Gestión
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | 56 | Actualizar el procedimiento de revisión por la dirección | 2022-02-02 | 2022-03-30 | Procedimiento | 1 | Un procedimiento aprobado | X | X |  | Acta de reunion de mesa técnica de SIG | Profesional 02 Lider Proceso SIG / Coordinadores de Sistemas de Gestión
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | 57 | Actualizar el procedimiento de auditorias internas de calidad | 2022-02-02 | 2022-03-30 | Procedimiento | 1 | Un procedimiento aprobado | X | X |  | Acta de reunion de mesa técnica de SIG | Profesional 02 Lider Proceso SIG / Coordinadores de Sistemas de Gestión
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | 58 | Actualizar el procedimiento de acciones correctivas y preventivas | 2022-02-02 | 2022-03-30 | Procedimiento | 1 | Un procedimiento aprobado | X | X |  | Acta de reunion de mesa técnica de SIG | Profesional 02 Lider Proceso SIG / Coordinadores de Sistemas de Gestión
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN EN SIN Y ZNI |  |  |  | 59 | Documentar y socializar procedimientos establecidos en el sistema de gestión ambiental, de conformidad con la norma NTC ISO 14001:2015 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Procedimientos | 4 | N° de procedimientos aprobados | X | X |  | Acta de reunión de mesa técnica de SIG, Listados de asistencia, registros de publicación. | Profesional 01 Gestion Ambiental Profesional 01 Ambiental
SUBGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN | GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN EN SIN Y ZNI |  |  |  | 60 | Presentar a las instancias competentes de la empresa los requisitos de la norma NTC ISO 14001:2015, para su aprobación | 2022-01-01 | 2022-02-28 | Documentos | 13 | (No. de requisitos aprobados / No. de requisitos presentados)100 | X | X |  | N° de Actas de reunión mesa técnica de SIG o Comité CGC | Profesional 01 Gestion Ambiental Profesional 01 Ambiental
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | 61 | Realizar la revisión documental presentada por los lideres de procesos para su aprobación | 2021-01-01 | 2021-12-31 | % | 100 | (N° de revisiones documentales realizadas / Total de revisiones documentales solicidatas) | X | X |  | Registro del Formato para Control de Solicitues de Revisión de Documentos para el SGC | Profesional 01 Gestión de Calidad
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  |  |  | 62 | Actualizar Formato de seguimiento a cargues de información | 2022-02-01 | 2022-03-30 | Formato | 1 | un formato actualizado | X | X |  | N° de acta de mesa técnica SIG | Profesional 01 Regulación y Normatividad
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  |  |  | 63 | Actualizar procedimiento de normatividad | 2022-02-01 | 2022-03-30 | Procedimiento | 1 | un procedimiento actualizado | x | x |  | N° de acta de mesa técnica SIG | Profesional 01 Regulación y Normatividad
OFICINA DE CONTROL INTERNO | EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA |  |  |  | 64 | Elaborar el programa anual de auditorias para presentarlo ante el comité CGC | 2022-01-01 | 2022-02-28 | Programa | 1 | Un programa aprobado | X | X |  | Relacionar Nro de Acta de comité CGC | Jefe de Control Interno
OFICINA DE CONTROL INTERNO | EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA |  |  |  | 65 | Desarrollar el programa anual de auditorias vigencia 2022 | 2022-03-01 | 2022-12-31 | % | 100 | (Nro de actividades desarrolladas /Nro de actividades programadas)x100 | X | X |  | Informes de autoevaluación trimestral | Jefe de Control Interno
OFICINA DE CONTROL INTERNO | EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA |  |  |  | 66 | Elaborar junto con los lideres de los procesos los planes de mejoramiento internos producto de las auditorias realizadas | 2022-04-01 | 2022-12-31 | % | 100 | (Nro de planes de mejoramiento suscritos / Nro de Auditorias desarrolladas)x100 | X | X |  | Formato Plan de Mejoramiento Suscrito | Jefe de Control Interno
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DE TIC´s |  |  |  | 67 | Formular el plan de mantenimiento de equipos de computo, impresoras, redes y servidores | 2022-02-02 | 2022-02-28 | Plan | 1 | Un plan aprobado | X | X |  | N° de Acta de reunión de mesa técnica de comité CGC | Profesional 01 Sistemas y Tecnico 04 Sistemas
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DE TIC´s |  |  |  | 68 | Ejecutar el plan de mantenimiento de equipos de computo, impresoras, redes y servidores | 2022-03-03 | 2022-12-31 | % | 100 | (No de actividades realizadas/No de actividades programadas)100 | X | X | X | Formato de mantenimiento preventivo y correctivo | Profesional 01 Sistemas y Tecnico 04 Sistemas
OFICINA DE CONTROL INTERNO | EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA |  |  |  | 69 | Efectuar seguimiento a la gestion de la autoevaluacion empresarial | 2022-01-01 | 2022-12-31 | seguimiento | 4 | Nro de seguimiento | X | X |  | Informe de seguimiento a la autoevaluación empresarial /Nro de acta de reunión de Comité CGC | Jefe de Control Interno
OFICINA DE CONTROL INTERNO | EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA |  |  |  | 70 | Realizar seguimiento junto con los responsables de las acciones al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Seguimiento | 3 | Nro de seguimientos | X | X |  | Informe de seguimientos/Nro de acta de reunión de Comité CGC | Jefe de Control Interno
SUBGERENCIA COMERCIAL Y MERCADEO | GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO EN SIN Y ZNI |  |  |  | 71 | Actualizar el procedimiento de calculo de estructura tarifaria | 2022-02-02 | 2022-06-30 | Procedimiento actualizado | 1 | un procedimiento actualizado y aprobado | X | X | X | N° de Acta de Reunión de Mesa Técnica de SIG | Subgerente Comercial y Mercadeo / Profesional 01 Analista de Comercialización / Profesional 01 Calidad
SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA | GESTIÓN JURIDICA Y CONTRATACIÓN |  |  |  | 72 | Diseñar un manual de procedimiento disciplinario para los trabajadores de ENERGUAVIARE SA ESP | 2022-02-02 | 2022-04-30 | Manual | 1 | Un Manual | X | X |  | Propuesta elaborada, enviada / N° Acta de Reunión de Comité CGC | Secretaria General y Jurídica/Profesional 02 Jurídico
SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA | GESTIÓN JURIDICA Y CONTRATACIÓN |  |  |  | 73 | Modificar el Manual de supervisión e interventoría de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. | 2022-02-02 | 2022-05-30 | Manual | 1 | Un Manual | X | X |  | Propuesta elaborada, enviada / N° Acta de Reunión de Comité CGC | Secretaria General y Jurídica/Profesional 02 Jurídico
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  |  |  | 74 | Realizar la revisión y actualización del manual de almacén. | 2022-01-01 | 2022-03-30 | Manual Actualizado | 1 | Un manual de Almacén actualizado | X | X |  | Nro de Acta de reunión CGC | Subgerente Administrativo / Profesional 02 Almacenista
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  |  |  | 75 | Actualizar los procedimientos del sistema de gestión documental conforme a los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación | 2022-01-01 | 2022-04-30 | Procedimientos | 6 | N° de procedimientos | X | X |  | N° de Acta de aprobación de mesa tecnica SIG | Tecnico 04 Archivo
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  |  |  | 76 | Elaborar y efectuar el banco terminológico de gestión documental | 2022-01-04 | 2022-03-31 | Documento | 1 | Un Documento elaborado | X |  |  | N° de Acta de aprobación mesa tecnica de archivo | Técnico 04 Archivo
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  |  |  | 77 | Diligenciar el formato de tabla de control de acceso de gestión documental por áreas | 2022-01-04 | 2022-05-30 | % | 100 | (N° de Formato de tabla de control de acceso de gestión documental diligenciado / Total de areas de la empresa) | X |  |  | Formatos diligenciados | Técnico 04 Archivo
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  |  |  | 78 | Actualizar los inventarios documentales del archivo central | 2022-02-01 | 2022-04-30 | % del inventario actualizado | 100 | (N° de cajas inventariadas / Total cajas del archivo central)*100 | X | X | X | Formato unico de inventario documental - FUID | Tecnico 04 Archivo
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Fortalecer el bienestar y las competencias del capital humano para mejorar el compromiso empresarial a través de la implementación del plan estratégico del talento humano. |  | Fortalecer el clima organizacional y el desarrollo integral del capital humano | 79 | Realizar Inspecciones locativas y de elementos de protección personal | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Inspecciones | 4 | N° de inspecciones | X | X | X | Informe de inspecciones | Profesional 01 SISO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | 80 | Diseñar programa de seguridad vial | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Programa | 1 | Un programa aprobado | X | X |  | N° de Acta de reunión Comité CGC | Profesional 01 SISO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | 81 | La empresa debe cumplir con el numeral 2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Procedimiento | 1 | Un procedimiento aprobado | X | X |  | Procedimiento documentado / N° de Acta de Reunión de Mesa Tecnica de SIG | Profesional 01 SISO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | 82 | La empresa al implementar la norma técnica ISO 45001 en su versión vigente debe modificar las políticas inherentes al sistema de gestión. | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Politica | 2 | N° de politicas actualizadas | X | X |  | N° de Acta de Reunión de Comité CGC | Profesional 01 SISO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | 83 | Reportar los Incidentes y Accidentes laborales. | 2022-01-01 | 2022-12-30 | % | 100 | (Nro. de reporte de incidentes y accidentes reportados/ Nro. de incidentes y accidentes generados)*100. | X | X |  | FURAT, Formato de reporte de incidentes de trabajo | Profesional 01 SISO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | 84 | Realizar descripción sociodemográfica con diagnóstico de condiciones de salud a trabajadores de la empresa. | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Informe | 1 | (Una descripción sociodemográfica con diagnostico realizada / Una descripción sociodemográfica programada) 100 | X | X |  | Actas de reunión mesa tecnica de SIG y demás instancias competentes internas | Profesional 01 SISO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | 85 | Diseñar programas de sistema de vigilancia epidemiologia cardiovascular y visual. | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Programa | 1 | (No. de programas aprobados e implementados / No. de programas diseñados)100 | X | X |  | Acta de reunión Comité CGC | Profesional 01 SISO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | 86 | Realizar actividades de promoción y prevención de estilos de vida saludable. | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Actividad | 8 | (Nro. de actividades realizadas /Nro. de actividades programados)*100 | X | X |  | Registro fotográfico, Listado asistencia | Profesional 01 SISO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | 87 | Efectuar exámenes Médico ocupacionales (ingreso, egreso, periódicos , postincapacidad) | 2022-01-01 | 2022-12-30 | % | 100 | (Nro. de exámenes realizados /Nro. de trabajadores ingresados + trabjadores egresados+ trabajadores activos+trabajadores con postincapacidad)*100 | X | X | X | Formato orden de exámenes médicos ocupacionales | Profesional 01 SISO
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO |  |  |  | 88 | Establecer un cronograma que permita la depuración de los periodos vacacionales para los trabajadores de la empresa | 2022-01-01 | 2022-02-28 | Cronograma | 1 | activo corriente / pasivo corriente | X |  |  | Acta de Reunión de Mesa Técnica de Talento Humano | Profesional 02 Talento Humano
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO |  |  |  | 89 | Formular el plan de incentivos y estimulos laborales | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Plan | 1 | Un plan aprobado | X | X |  | Nro de Acto de reunión CGC | Profesional 02 Talento Humano
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO |  |  |  | 90 | Ejecutar el plan de incentivos y estimulos laborales | 2022-02-01 | 2022-12-31 | % | 100 | (N° de actividades realizadas)/(N° de actividades programadas en el plan de incentivos y estimulos laborales)*100 | X | X | X | Listados de asistencia, evidencias fotográficas, actas de reunión de mesa técnica | Profesional 02 Talento Humano
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO |  |  |  | 91 | Formular el plan de capacitaciones | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Plan | 1 | Un plan aprobado | X | X |  | Nro de Acto de reunión CGC | Profesional 02 Talento Humano
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO |  |  |  | 92 | Desarrollar el plan de capacitaciones | 2022-02-01 | 2022-12-31 | % | 100 | (N° de actividades realizadas / Total de actividades programadas en el plan de capacitaciones)*100 | X | X | X | Soportes de capacitación | Profesinoal 02 talento humano
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | SISTEMAS INTEGRADOS |  |  |  | 93 | Realizar inducción y reinducción del SST | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Localidades con reinducción | 6 | (Nro. de localidades con inducción y reinducción / Nro. de localidades programadas)*100 | X |  | X | Listados de asistencia | Profesional 01 SISO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  | Fortalecer la toma de conciencia | 94 | Realizar la semana del SIG para el fortalecimiento del mejoramiento continuo en la empresa | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Semana de SIG | 1 | Una semana de SIG | X | X | X | Informe de la semana de SIG | Profesional 02 Lider Proceso SIG / Coordinadores de Sistemas de Gestión
OFICINA DE CONTROL INTERNO | EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA |  |  |  | 95 | Incentivar a todos los trabajadores mediante difusiones para ejercitar el autocontrol. | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Difusiones | 6 | N° de difusiones | X | X |  | Registro de publicaciones | Jefe de Control Interno/Profesional 02 Comunicaciones RSE y Prone
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  |  |  | 96 | Realizar dos jormadas de sensibilizacion sobre la importancia del cumplimiento de los cargues de información al SUI | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Jornadas de sensibilización | 2 | N° de jornadas de sensibilización | X |  |  | Soportes de las jornadas de sensibilización | Tecnico 02 SUI
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO |  |  |  | 97 | Modificar los contratos de trabajo a termino indefinido para el Gerente/Subgerentes/Director de Planeacion/Jefe de Control Interno/Secretaria General y Juridica y demas trabajadores | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Contratos Laborales | 1 | (Numero de contratos laborales modificados/Numero de contratos celebrados)x100 | x | x |  | Otro si a los contratos | Gerente/Subgerente Administrativa/Profesional 02 Talento Humano
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO |  |  | Efectuar seguimiento a las competencias del capital humano | 98 | Verificar los perfiles laborales de los trabajadores establecidos en el manual de funciones vigente de la empresa | 2022-02-01 | 2022-04-30 | % | 100 | (N° de historias laborales verificadas/Total de historias laborales)*100 | X | X | X | Informe / Acta de Reunión de Mesa Técnica de Talento Humano | Subgerente Administrativo/Profesional 02 Talento Humano
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO |  |  |  | 99 | Actualizar el reglamento interno de trabajo | 2022-02-01 | 2022-03-30 | Reglamento | 1 | Un reglamento actualizado | X | X |  | N° de acta de reunion de comité CGC / N° de acta de reunión de Junta Directiva / Acto de gerencia | Subgerente Administrativo/Profesional 02 Talento Humano
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Aumentar el índice de satisfacción de los usuarios mejorando la atención de sus necesidades y expectativas |  | Tramitar las PQRS bajo el principio de la excelencia | 100 | Formular el plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2022 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2022 | 1 | Un plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2022 formulado | X | X |  | N° de acta de comité CGC y Acto de gerencia | Gerente / Director de Planeación
SUBGERENCIA COMERCIAL Y MERCADEO | GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO EN SIN Y ZNI |  |  |  | 101 | Reducir el indicador de reclamaciones por facturación, establecido para la empresa | 2022-02-02 | 2022-12-31 | Reclamaciones que acceden por cada 10.000 facturas | 33 | (Nro de reclamaciones presentadas que acceden /Facturas expedidas)*10.000 | X | X |  | Formato 15 SUI / Informes Semestrales de Recepción y Tratamiento de PQRS/Informes trimestrales de Autoevaluación | Subgerente Comercial y Mercadeo/ Profesional 01 Call Center
SUBGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN | GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN EN SIN Y ZNI |  |  |  | 102 | Responder en los terminos de Ley las solicitudes presentadas por la ciudadanía con relación a disponiblidades, factibilidad y otras solicitudes | 2022-02-01 | 2022-12-31 | % de solicitudes atendidas oportunamente | 100 | (N° de solicitudes atendidas oportunamente / N°Total de solicitudes recibidas)*100 | X | X |  | Comunicado de recibido y respuesta | Profesional 02 mantenimiento de redes STR Y SDL
SUBGERENCIA COMERCIAL Y MERCADEO | GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO EN SIN Y ZNI |  |  |  | 103 | Velar por el correcto funcionamiento del sistema de información establecido para la atención al Usuario (Digiturno) | 2022-02-02 | 2022-12-31 | Informe | 4 | (No. de Informes trimestrales de autoevaluación presentados / No. de informes de autoevaluación programados) 100 | X | X |  | Soporte correo empresarial / Soporte Chat interno | Subgerente Comercial / Profesional 01 Call Center
SUBGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN | GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN EN SIN Y ZNI |  |  |  | 104 | Atender oportunamente las solicitudes de autogeneración AGP conforme a la resolución 030 del 2018 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | % | 100 | (N° de solicitudes atendidas oportunamente / N°Total de solicitudes recibidas)*100 | X | X |  | Reporte del aplicativo de la pagina web | Profesional 02 mantenimiento de redes STR Y SDL
SUBGERENCIA COMERCIAL Y MERCADEO | GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO EN SIN Y ZNI |  |  |  | 105 | Actualizar los datos de los suscriptores de la empresa en base de datos del SIEC | 2022-02-02 | 2022-12-31 | % | 100 | (N°de suscriptores con datos actualizados/No. de suscriptores de la empresa registrados en SIEC)*100 | X | X |  | Soporte de actualización de datos SIEC | Técnico 04 Matrículas
SUBGERENCIA COMERCIAL Y MERCADEO | GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO EN SIN Y ZNI |  |  |  | 106 | Realizar la organización del expediente de los suscriptores en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 de la SIC (Superintendencia de insustria y Comercio) | 2022-02-01 | 2022-12-31 | % | 100 | (Nª de suscriptores con expedientes organizado / N° sucriptores)*100 | X | X |  | Acta de reunión de mesa técnica de archivo | Técnico 04 Archivo /Técncio 04 Matriculas
SUBGERENCIA COMERCIAL Y MERCADEO | GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO EN SIN Y ZNI |  |  | Promocionar la participación en el mercado no regulado a los grandes clientes | 107 | Actualizar el portafolio de servicios de la empresa | 2022-02-02 | 2022-05-30 | Portafolio | 1 | Un portafolio aprobado | X | X |  | N° de Acta de Reunion de Comité CGC | Subgerente Comercial y Mercadeo
SUBGERENCIA COMERCIAL Y MERCADEO | GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO EN SIN Y ZNI | Aumentar el índice de imagen empresarial mediante el fortalecimiento de los procesos de comunicación con los usuarios. |  | Fortalecer los procesos de comunicación con los usuarios, orientados al desarrollo de capacidades para la comprensión de la prestación del servicio de energía eléctrica | 108 | Modificar el contrato de condiciones uniformes de la empresa | 2022-02-02 | 2022-03-30 | Contrato de condiciones uniformes aprobado | 1 | Un contrato de condiciones uniformes aprobado | X | X |  | N° de Acta de Reunion de Comité CGC | Subgerente Comercial y Mercadeo
GERENCIA | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  |  |  | 109 | Actualización Esquema de Publicaciones de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. | 2022-02-01 | 2022-03-30 | Esquema | 1 | Un esquema de publicaciones | X | X |  | N° de acta de mesa Comité CGC | Gerente, Director de Planeación, Profesional 02 Comunicaciones, RSE y Prone.
GERENCIA | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  |  |  | 110 | Formular el Plan de Comunicaciones de ENERGUAVIARE S.A.E.S.P. 2022 | 2022-02-01 | 28/02//2022 | Plan | 1 | Un plan | X | X |  | N° de Acta de comité CGC | Gerente, Director de Planeación, Profesional 02 Comunicaciones, RSE y Prone.
GERENCIA | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  |  |  | 111 | Ejecutar el Plan de Comunicaciones de ENERGUAVIARE S.A.E.S.P. 2022 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | % | 100 | (N° de actividades realizadas / N° actividades programadas)*100 | X | X | X
GERENCIA | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  |  |  | 112 | Actualizar el manual de imagen corporativa de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. | 2022-07-01 | 2022-09-30 | Manual | 1 | Un manual de imagen corporativa de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. | X | X |  | N° de Acta de comité CGC | Gerente, Director de Planeación, Profesional 02 Comunicaciones, RSE y Prone.
SUBGERENCIA FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | Crecer financieramente, mediante la diversificación de los ingresos y el mejoramiento de los indicadores rentísticos |  | Implementar estrategias financieras que permitan la capitalización de la empresa | 113 | Efectuar conciliación de la cartera comercial para compararla con la cartera contable | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Conciliaciones de cartera | 12 | N° de conciliaciones de cartera | X | X |  | Actas de conciliación de cartera | Tecnico 04 Contable, profesionales 01 y 02 cartera, subgerente comercial, subgerente financiero y profesional 02 contadora
SUBGERENCIA FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA |  |  |  | 114 | Realizar trimestralmente conciliacion del recaudo e ingresos extraordinarios entre las areas de contabilidad, presupuesto y tesoreria. | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Conciliaciones de recaudo | 4 | N° de conciliaciones de recaudo | X |  | X | Actas de conciliación de recaudo | Profesional 02 Contadora/ Profesional 02 presupuesto / Profesional 02 tesorera y técnico 04 Contable
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  |  |  | 115 | Construcción de política para el reconocimiento y manejo de los activos de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. y de terceros | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Política | 1 | una Política para el reconocimiento y manejo de activos, aprobada | X | X |  | Acta de reunión Mesa Técnica de Comité CGC/Política aprobada/Registro de publicaciones internas | Subgerente Administrativo-/Técnico 04 costos abc apoyo almacén/Técnico 01 almacén/Profesional 02 almacenista
SUBGERENCIA FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA |  |  |  | 116 | Efectuar un control del gasto en la empresa a traves del seguimiento mensual a la ejecucion presupuestal | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Informes | 12 | (N° de Informes entregados/N° de Informes programados)*100 | X |  |  | Informes entregados | Profesional 02 Presupuesto
SUBGERENCIA FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA |  |  |  | 117 | Efectuar conciliación de cuentas mensuales, registros contables, con relación a las fiducias que son manejadas en la empresa | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Conciliaciones | 12 | (N° de conciliaciones efectuadas/N° de conciliaciones programadas)*100 |  |  |  | Actas | Subgerente financiero, profesional 02 presupuesto, profesional 02 tesorera, profesional 02 contadora, técnico 04 costos y técnico 04 contable
SUBGERENCIA FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA |  |  |  | 118 | Disminuir la rotacion de cuentas por pagar de tal manera que iguale o disminuya el referente establecido por la SSPD | 2022-01-01 | 2022-12-30 | dias | 35.86 | (N° de cuentas por pagar / costo de ventas)*365 | X |  | X | Informes de autoevaluación de la gestión | Gerente/Subgerente Financiero/Profesional 02 Contadora/Profesional 02 tesorera
SUBGERENCIA FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA |  |  |  | 119 | Disminuir la rotacion de cuentas por cobrar de tal manera que iguale o disminuya el referente establecido por la SSPD | 2022-01-01 | 2022-12-30 | dias | 51.91 | (cuentas por cobrar/ingresos operacionales)*365 | x |  | x | Informes de autoevaluación de la gestión | Gerente/Subgerente Financiero/Profesional 02 Jefe de Cartera/Profesional 02 Contador
SUBGERENCIA FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA |  |  |  | 120 | Implementar una programación de pagos de conformidad al recaudo, que disminuya los tiempos en que la empresa debe cumplir con las obligaciones adquiridas con terceros. | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Reunión | 11 | (N° de reuniones realizadas/ N° de reuniones programadas)*100 | X |  | X | Actas de la reunión | Gerente/Profesional 02 - Tesorera/ Secretaria General y Jurídica/ Director de planeación, Subgerente comercial y mercadeo, Subgerente financiero, Subgerente de distribución y Subgerente administrativo.
SUBGERENCIA FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA |  |  |  | 121 | Efectuar conciliación mensual por concepto de pagos con las entidades que han suscrito convenios de recaudo con la empresa. | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Conciliaciones | 11 | (N° de conciliaciones realizadas/N° conciliaciones programadas)*100 | X |  |  | Actas de conciliación | Profesional 02 tesoreria
SUBGERENCIA FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA |  |  | Desarrollar procesos de compra de energía a precios competitivos, a través de los mecanismos del mercado energía mayorista | 122 | Realizar Informes de Costos y gastos de acuerdo a Normatividad vigente | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Informes | 12 | (N° de Informes entregados/N° de Informes programados)*100 | X | X |  | Informes entregados | Gerente/Subgerente Financiero/Profesional 02 Contadora y técnico 04 costos ABC
SUBGERENCIA COMERCIAL Y MERCADEO | GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO EN SIN Y ZNI |  |  | Fortalecer y ampliar los servicios conexos. | 123 | Elaborar una guia que defina la estructura de costos para los servicios conexos establecidos por la empresa | 2022-02-02 | 2022-05-15 | Guia | 1 | Una guia aprobada | X | X |  | Acta de Reunion Mesa Tecnica SIG | Subgerente Comercial y Mercadeo
SUBGERENCIA COMERCIAL Y MERCADEO | GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO EN SIN Y ZNI |  |  | Implementar estrategias en las actividades de comercialización y distribución de energía para hacer de ENERGUAVIARE una empresa rentable | 124 | Elaborar una guia que defina la estructura de costos para los servicios conexos establecidos por la empresa | 2022-02-02 | 2022-05-15 | Guia | 1 | Una guia aprobada | X | X |  | Acta de Reunion Mesa Tecnica SIG | Subgerente Comercial y Mercadeo
SUBGERENCIA COMERCIAL Y MERCADEO | GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO EN SIN Y ZNI |  |  |  | 125 | Formular el plan de cartera para la vigencia 2022 que permita su identificación, recuperación y depuración | 2022-02-02 | 2022-02-15 | Plan | 1 | Un plan actualizado para ejecución | X | X |  | N° de Acta de Reunion de Comité CGC | Subgerente Comercial y Mercadeo / Profesionales 02 y 01 Cartera
SUBGERENCIA COMERCIAL Y MERCADEO | GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO EN SIN Y ZNI |  |  |  | 126 | Adoptar la Política de Recaudo de la empresa aprobada por la Junta Directiva | 2021-01-01 | 2021-01-30 | Política adoptada | 1 | Una política adoptada | X | X |  | Acto de Gerencia | Profesional 02 Jefe de Cartera
SUBGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN | GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN EN SIN Y ZNI |  |  |  | 127 | Formular el plan interno de recuperación de perdidas técnicas | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Un Plan | 1 | Un plan aprobado | X | X |  | N° de | Subgerente de Distribución- Profesional 02 mantenimiento de subestaciones-Profesional 02 mantenimiento de redes STR Y SDL
SUBGERENCIA DE DISTRIBUCIÓN | GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN EN SIN Y ZNI |  |  |  | 128 | Ejecutar el plan interno de recuperación de perdidas técnicas | 2022-03-01 | 2022-12-31 | % | 100 | (N° de actividades realizadas / total actividades programadas)*100 | X | X | X | Informe trimestral de ejecución de actividades | Subgerente de Distribución- Profesional 02 mantenimiento de subestaciones-Profesional 02 mantenimiento de redes STR Y SDL
SUBGERENCIA COMERCIAL Y MERCADEO | GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO EN SIN Y ZNI |  |  |  | 129 | Calcular mensualmente el indice de pérdidas de la empresa de acuerdo a los criterios establecidos para las empresas comercializadoras y operadoras de red | 2022-02-02 | 2022-12-31 | Matriz | 11 | 12 matrices elaboradas con el cálculo mensual de índice de pérdidas | X | X |  | Reporte con matriz de seguimiento. | Subgerente Comercial y Mercadeo / Profesional 02 Gestión de la Medida y Pérdidas
SUBGERENCIA COMERCIAL Y MERCADEO | GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO EN SIN Y ZNI |  |  |  | 130 | Cumplir con la meta establecida para el año 2022 en el plan de pérdidas presentado a la CREG. | 2022-02-02 | 2022-12-31 | % de pérdidas | 20.24 | (Energia entrada frontera Granada - Energia de salida facturada por ENERGUAVIARE) / Energia entrada frontera granada | X | X | X | Reporte anual con matriz de calculo | Subgerente Comercial y Mercadeo / Profesional 02 Gestión de la Medida y Pérdidas
SUBGERENCIA COMERCIAL Y MERCADEO | GESTIÓN COMERCIAL Y MERCADEO EN SIN Y ZNI |  |  |  | 131 | Reducir en la empresa el porcentaje de suscriptores sin medida | 2022-02-02 | 2022-12-31 | % de suscriptores sin medida | 0.358 | (Nro de suscriptores con medida /Nro total de suscriptores)*100 | X | X |  | Informe trimestral de autoevaluación | Subgerente Comercial y Mercadeo / Profesional 02 Gestión de la Medida y Pérdidas
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  |  | Optimizar la utilización de los recursos | 132 | Efectuar la baja de elementos y bienes inservibles y sin rotación de Energuaviare S.A. E.S.P. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | % | 100 | (Nro de elementos y bienes dados de baja/Nro de elementos identificados en bodega)*100 | X | X | X | Oficio de solicitud de autorización Baja dedinitiva de bienes/Relación de Bienes/ Acta de Asamblea de Accionistas/Acto de Gerencia | Accionistas/Gerente/Subgerente Administrativo/Subgerente Financiero/Profesional 02 almacenista
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  |  |  | 133 | Realizar seguimiento a los inventarios y depuraciòn de los mismos por daños o cumplimiento de su vida util, asignados a los trabajadores de la empresa | 2022-08-01 | 2022-10-30 | % | 100 | (Nro de elementos y bienes inspeccionados/Nro de elementos asignados)*100 | X | X | X | formato levantamiento fisico individual de inventarios | Profesional 02 almacenista/Técnico 01 almacén
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  |  |  | 134 | Realizar la conciliación de la Propiedad Planta Y Equipo entre almacén y contabilidad | 2022-01-01 | 2022-12-31 | % | 100 | (Nro de grupos contables conciliados/Nro de grupos contables plan de cuentas)*100 | X | X | X | Fichas técnicas contables y actas de reunión de mesa tecnica de activos | Subgerente Administrativo-/Subgerente Financiero/Profesional 02 Contador/Técnico 04 costos abc apoyo almacén/Técnico 01 almacén/Profesional 02 almacenista
SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA | GESTIÓN JURIDICA Y CONTRATACIÓN |  |  | Aprovechar las oportunidades financieras, que mejoren la rentabilidad a la empresa | 135 | Solicitar a la Asamblea de Accionistas la modificación del Parágrafo Primero del Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales (Cuantia Limite para la celebracion de actos y contratos.) | 2022-02-02 | 2022-04-01 | Propuesta radicada a Gerente | 1 | Propuesta de modificación de estatutos | X | X |  | Propuesta elaborada, enviada / N° Acta de Reunión de Comité CGC | Gerente/Secretaría General y Jurídica
SUBGERENCIA FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA |  |  |  | 136 | Efectuar controles que permitan cumplir en la empresa con el referente establecido por la SSPD para el indicador del margen operacional | 2022-01-01 | 2022-12-30 | % | 6 | (EBITDA / margen operacional)*100 | X |  | X | Informes de autoevaluación | Subgerente Financiero/Profesional 02 Contadora
SUBGERENCIA FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA |  |  |  | 137 | Efectuar controles que permitan cumplir en la empresa con el referente establecido por la SSPD para el indicador razon corriente | 2022-01-01 | 2022-12-30 | veces | 1.79 | activo corriente / pasivo corriente | X | X |  | Informe de autoevaluación de la gestión | Subgerente Financiero/Profesional 02 Contadora
Líder del proceso
Firma
Nombre | MARLON YOHAN LÓPEZ SÁNCHEZ
Cargo | DIRECTOR DE PLANEACIÓN
Fecha de Entrega | 2022-01-31

## PLAN DE ACCION 2019 (hidden)
COMERCIAL Y MERCADEO
PLAN DE ACCIÓN 2019
OBJETIVOS |  |  | N° | ACCIONES |  | CRONOGRAMA |  | META |  | VARIABLE | INDICADOR | EVIDENCIA | RESPONSABLE | 1er trimestre |  | 2do trimestre |  | 3er trimestre |  | 4to trimestre
[6 empty] | Fecha inicial | Fecha Final |  | MES |  |  |  |  | RESULTADO | OBSERVACION | RESULTADO | OBSERVACION | RESULTADO | OBSERVACION | RESULTADO | OBSERVACION
Realizar seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. |  |  | 1 | REALIZAR ANALISIS DEL REPORTE DE ATENCION AL CLIENTE POR MEDIO DE LA CALIFICACION DEL DIGITURNO. |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 2 |  | INFORMES | (N° de informes realizados / Total de en cinformes programados)*100 | El reporte del digiturno, la tabulacion y el analisis | SUBGERENTE COMERCIAL Y DE MERCADEO CON EL APOYO DE LA PROFESIONAL DE PSICOLOGIA. | 0 | SE PROGRAMO PARA EL SEGUIMIENTO DEL DIGITURNO EN EL MES DE ABRIL DE 2018 Y EVALUACION EN MAYO | 1 | PARA LA REALIZACION DE LA ENCUESTA SE TOMO EL REPORTE DEL DIGITURNO DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y BARIL DE 2019. EL CUAL SE TABULO Y FUE ANALIZADO POR LA PROFESIONAL DE PSICOLGIA EN EL MES DE JUNIO. | 0 | CON LA INFORMACION DEL DIGITURNO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019 SE REALIZARA EL SEGUNDO REPORTE DEL AÑO SOBRE LA CALIFICACION DEL PERSONAL DE ATENCION AL CLIENTE. | 0
Fortalecer el procedimiento de cobro de energía no facturada y fraudes. |  |  | 2 | CAPACITACIÓN INTEGRAL EN COBRO DE ENERGÍA NO FACTURADA, FRAUDES Y/O PERDIDAS, PARA EL PERSONAL VINCULADO A ESTE PROCESO (TÉCNICOS ELECTRICISTAS Y COMERCIAL) |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 2 |  | Capacitación | (N° de capacitaciones realizadas / Total de capacitaciones programadas)*100 | Asistencia del personal a la capacitación | PROFESIONAL 02 GESTIÓN DE MEDIDAS Y CONTROL DE PERDIDAS | 2 | SE REALIZARON DOS CAPACITACIONES: UNA A LOS LECTORES PARA REALIZAR LA LECTURA DE LOS CONTADORES DE MEDIDA SEMIDIRECTA Y DIRECTA. Y LA SEGUNDA AL PERSONAL DE COORDINADORES EN EL DILIGENCIAMIENTO DE ACTAS DE VISITA TECNICA, REGISTRO EN EL SIEC, EMISION DE COMUNICADOS Y NORMALIZACION DE USUARIOS | 0 | SE EJECUTO EN EL PRIMER TRIMESTRE. | 0 | SE EJECUTO EN EL PRIMER TRIMESTRE. | 0
REDUCCION DE LA CARTERA |  |  | 3 | SEGUIMIENTO A LA CARTERA DE SAN JOSE DEL GUAVIARE |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 7700 | 700 | Actas de suspensión del servicio. | (N° usuarios no oficiales con seguimiento / Total usuarios no oficiales programados para seguimiento)*100 | Relación actas de suspensión y cortes realizados | SUBGERENTE COMERCIAL Y DE MERCADEO. | 3446 | SE EMITIERON POR EL SIEC 3446 ACTAS DE SUSPENSION A USUARIOS MOROSOS | 4258 | SE EMITIERON POR EL SIEC 4258 ACTAS DE SUSPENSION A USUARIOS MOROSOS | 5303 | SE EMITIERON POR EL SIEC 5303 ACTAS DE SUSPENSION A USUARIOS MOROSOS EN SAN JOSE DEL GUAVIARE | 0 | 13007
|  |  | 4 | SEGUIMIENTO A LA CARTERA DE EL RETORNO |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 1650 | 150 | Actas de suspensión del servicio. | (N° usuarios no oficiales con seguimiento / Total usuarios no oficiales programados para seguimiento)*100 | Relación actas de suspensión y cortes realizados | TÉCNICO 04 DE LOCALIDADES DE EL RETORNO | 443 | Actas de suspensión y cortes efetivos (35) en total del 1 trimestre. | 425 | SE EMITIERON POR EL SIEC 425 ACTAS DE SUSPENSION A USUARIOS MOROSOS | 290 | Actas de suspensión y cortes en total del 3 trimestre. ( mes de julio no se realizaron acta de suspensión por falta de papel y tóner para la impresora) | 0 | 1158
|  |  | 5 | SEGUIMIENTO A LA CARTERA DE LA LIBERTAD |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 440 | 40 | Actas de suspensión del servicio. | (N° usuarios no oficiales con seguimiento / Total usuarios no oficiales programados para seguimiento)*100 | Relación actas de suspensión y cortes realizados | TÉCNICO 04 DE LOCALIDADES DE LA LIBERTAD | 156 | enero: procesos de corte 3462, 3485 y 3486, con tres cortes. Febrero: proceso de corte numero 3538 con un corte. Marzo: proceso de corte 3624 con dos suspenciones. | 175 | SE EMITIERON POR EL SIEC 175 ACTAS DE SUSPENSION A USUARIOS MOROSOS | 111 | julio: proceso de corte 4064, 4065, 4067, 4076, agosto: proceso de corte 4175, 4161. septiembre: proceso de corte: 4338, 4340, 4380, | 0 | 442
|  |  | 6 | SEGUIMIENTO A LA CARTERA DE CONCORDIA |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 1650 | 150 | Actas de suspensión del servicio. | (N° usuarios no oficiales con seguimiento / Total usuarios no oficiales programados para seguimiento)*100 | Relación actas de suspensión y cortes realizados | TÉCNICO 04 DE LOCALIDADES DE CONCORDIA | 337 | actas de suspension a morosos | 432 | SE EMITIERON POR EL SIEC 432 ACTAS DE SUSPENSION A USUARIOS MOROSOS | 382 | SE EMITIERON POR EL SIEC 382 ACTAS DE SUSPENSION A USUARIOS MOROSOS | 0 | 1151
|  |  | 7 | SEGUIMIENTO A LA CARTERA DEL CAPRICHO |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 220 | 20 | Actas de suspensión del servicio. | (N° usuarios no oficiales con seguimiento / Total usuarios no oficiales programados para seguimiento)*100 | Relación actas de suspensión y cortes realizados | TÉCNICO 04 DE LOCALIDADES EN CAPRICHO | 53 | Se realizo proceso a usuarios que a la fecha de suspension estaban en mora. Con un alto indice de pago oportuno en la localidad. | 38 | SE EMITIERON POR EL SIEC 38 ACTAS DE SUSPENSION A USUARIOS MOROSOS | 58 | SE EMITIERON 58 ACTAS DE SUSPENSION POR EL SIEC A USUARIOS MOROSOS | 0 | 149
|  |  | 8 | SEGUIMIENTO A LA CARTERA DE CALAMAR |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 1210 | 110 | Actas de suspensión del servicio. | (N° usuarios no oficiales con seguimiento / Total usuarios no oficiales programados para seguimiento)*100 | Relación actas de suspensión y cortes realizados | TÉCNICO 04 DE LOCALIDADES DE CALAMAR | 310 | actas de suspension a morosos | 379 | SE EMITIERON POR EL SIEC 379 ACTAS DE SUSPENSION A USUARIOS MOROSOS | 252 | SE EMITIERON 252 ACTAS DE SUSPESION A USUARIOS MOROSOS. | 0 | 941
NORMALIZACION DE USUARIOS |  |  | 9 | SEGUIMIENTO A LA NORMALIZACION DE USUARIOS DE SAN JOSE DEL GUAVIARE |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 5159 | 469 | Actos de comunicación radicados. | (N° Actos de comunicación radicados / Total Actos de comunicación programados para seguimiento)*100 | Relación Actos de comunicación radicados | PROFESIONAL 02 GESTIÓN DE MEDIDAS Y CONTROL DE PERDIDAS | 404 | se realizaron 404 actos de comunicación radicados, hemos tenido dificultadad en este items ya que falta personal tecnico. | 966 | se realizaron 966 actos de comunicación radicados, hemos tenido dificultadad en este items ya que falta personal tecnico. | 585 | Actas de comunicación entregados | 0
|  |  | 10 | SEGUIMIENTO A LA NORMALIZACION DE USUARIOS DE EL RETORNO |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 440 | 40 | Actos de comunicación radicados. | (N° Actos de comunicación radicados / Total Actos de comunicación programados para seguimiento)*101 | Relación Actos de comunicación radicados | TÉCNICO 04 DE LOCALIDADES DE EL RETORNO | 32 | Actas de comunicación entregados y algunos ya normalizados ( se debe enviar las actas de comunicación en la menor brevedad posible porque se demoraron dos meses para hacerlas llegar y así se dificulta el proceso) | 57 | Actas de comunicación entregados | 22 | Actas de comunicación entregados | 0
|  |  | 11 | SEGUIMIENTO A LA NORMALIZACION DE USUARIOS DE LA LIBERTAD |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 231 | 21 | Actos de comunicación radicados. | (N° Actos de comunicación radicados / Total Actos de comunicación programados para seguimiento)*102 | Relación Actos de comunicación radicados | TÉCNICO 04 DE LOCALIDADES DE LA LIBERTAD | 6 | se han realizado seguimiento a seis usuarios y se enviaron al area encargada hace mas de un mes y no han enviado los actos de comunicación. Solo enviaron uno. Ha sido dificil cumplir con este plan ya que el personal asignado no cubre todas las actividades que se presentan todos los dias. sin contar que cuando salen a vacaciones no hay cubrimiento el 100 % de un reemplazo. | 2 | Actas de comunicación entregados | 0 | Actas de comunicación entregados | 0
|  |  | 12 | SEGUIMIENTO A LA NORMALIZACION DE USUARIOS DE CONCORDIA |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 286 | 26 | Actos de comunicación radicados. | (N° Actos de comunicación radicados / Total Actos de comunicación programados para seguimiento)*103 | Relación Actos de comunicación radicados | TÉCNICO 04 DE LOCALIDADES DE CONCORDIA | 40 | se ha realizado seguimiento a 40 usuarios con los actos de comunicación. | 56 | Actas de comunicación entregados | 19 | Actas de comunicación entregados | 0
|  |  | 13 | SEGUIMIENTO A LA NORMALIZACION DE USUARIOS DEL CAPRICHO |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 22 | 2 | Actos de comunicación radicados. | (N° Actos de comunicación radicados / Total Actos de comunicación programados para seguimiento)*104 | Relación Actos de comunicación radicados | TÉCNICO 04 DE LOCALIDADES EN CAPRICHO | 8 | Se realizo levantamiento de actas de vista y registro fotografico para egistras actos de comunicación logrando avanzar en la normalizacion. | 2 | Actas de comunicación entregados | 1 | Actas de comunicación entregados | 0
|  |  | 14 | SEGUIMIENTO A LA NORMALIZACION DE USUARIOS DE CALAMAR |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 462 | 42 | Actos de comunicación radicados. | (N° Actos de comunicación radicados / Total Actos de comunicación programados para seguimiento)*105 | Relación Actos de comunicación radicados | TÉCNICO 04 DE LOCALIDADES DE CALAMAR | 64 | se ha realizado seguimiento a 64 usuarios con los actos de comunicación.Nota: Informo que en la localidad de calamar se lleva el proceso tres grupos de procesos Jurídicos a usuarios de predios solos. Abandonados, o que no existen, con deudas superiores a 36 meses de mora. | 27 | Actas de comunicación entregados | 273 | Actas de comunicación entregados | 0 | 900
REDUCCION DE LA CARTERA |  |  | 15 | SEGUIMIENTO CONTINÚO A LA CARTERA |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 2750 | 250 | EMISION DE PERSUASIVOS EN LA FACTURACION | (N° de persuasivos realizados / Total de persuasivos programados para seguimiento)*100 | Listado de persuasivos enviados en la facturacion cada mes, archivo pdf de persiasivos y comunicación del contratista de lecturas con los radicados | PROFESIONAL 01 DE CARTERA - ÉLBER MORENO | 813 |  | 752 | SE REALIZARON 752 PERSUASIVOS | 715 | SE ENTREGARON 715 PERSUASIVOS | 0
|  |  | 16 | SEGUIMIENTO CONTINÚO A LA CARTERA |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 220 | 20 | EMISION DE COBROS PREJURIDICOS 1 | (N° de prejuridicos 1 radicados / Total de prejuridicos 1 elaborados para seguimiento)*100 | Listado de prejuridicos 1, archivos pdf de prejuridicos 1 y archivo pdf de prejuridicos 1 radicados | PROFESIONAL 01 DE CARTERA - ÉLBER MORENO | 48 |  | 60 | SE REALIZARON 60 PREJURIDICOS 1. | 13 | SE ENTREGARON 13 COBROS PREJURIDICOS 1 | 0 |  | 900
|  |  | 17 | SEGUIMIENTO CONTINÚO A LA CARTERA |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 220 | 20 | EMISION DE COBROS PREJURIDICOS 2 | (N° de prejuridicos 2 radicados / Total de prejuridicos 2 elaborados para seguimiento)*101 | Listado de prejuridicos 2, archivos pdf de prejuridicos 2 y archivo pdf de prejuridicos 2 radicados | PROFESIONAL 01 DE CARTERA - ÉLBER MORENO | 48 |  | 46 | SE REALIZARON 46 PREJURIDICOS 2. | 11 | SE ENTREGARON 11 COBROS PREJURIDICOS 2 | 0
|  |  | 18 | SEGUIMIENTO CONTINÚO A LA CARTERA |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 220 | 20 | EMISION DE COBROS PREJURIDICOS 3 | (N° de prejuridicos 3 radicados / Total de prejuridicos 3 elaborados para seguimiento)*102 | Listado de prejuridicos 3, archivos pdf de prejuridicos 3 y archivo pdf de prejuridicos 3 radicados | PROFESIONAL 01 DE CARTERA - ÉLBER MORENO | 48 |  | 3 | SE REALIZARON 3 PREJURIDICOS 3. | 11 | SE ENTREGARON 11 COBROS PREJURIDICOS 3 | 0
|  |  | 19 | SEGUIMIENTO CONTINÚO A LA CARTERA |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 11 | 1 | REPORTAR ACCIONES PREJURIDICAS NOTIFICADAS PARA COBRO JURIDICO A LA SECRETARIA JURIDICA | (N° de informes realizados / Total Informes Programados)*100 | informe radicado | PROFESIONAL 01 DE CARTERA - ÉLBER MORENO | 33 | la gestión de cobro persuasivo a generado resultados positivos por cuanto una importante cantidad de usuarios se acercaron a solicitar acuerdos de pago. Por esta razón el numero de usuarios pasados al área jurídica disminuyo. ( el indicador se tomo por un reporte mensual a juridica pero se relaciona son la cantidad de usuarios notificados para proceso juridico | 0 | EN ESTE TRIMESTRE NO SE HA PASADO AL AREA DE JURIDICA PROCESOS, YA QUE LOS USUARIOS SE HAN ACERCADO A LA EMPRESA A REALIZAR PAGOS DE LA FACTURA O ACUERDOS A LOS MISMOS. | 1 | 1 CASOS ENTREGADOS A JURIDICA | 0
|  |  | 20 | REALIZAR POLITICA DE RECUPERACIÓN DE CARTERA |  | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 1 |  | POLITICA DE RECUPERACIÓN DE CARTERA | (N° de planes de recuperación de cartera realizados / Total de planes de recuperación de cartera programados)*100 | Acta de mesa tecnica de cartera con la aprobación de la Politica de recaudo | PROFESIONAL 01 DE CARTERA - ÉLBER MORENO | 0.5 | se avanza en el procedimeinto pero falta el tema de depuracion de cartera que debe ser aportado por el area financiera y juridica | 0 | No se ha avanzado en este procedimeinto ya que falta aun el tema de la depuracion de cartera que debe ser aportado por el area financiera y juridica | 0.5 | YA SE ESTA REALIZANDO LAS POLITICAS DE CARTERA, ESTA EN REVISION DEL AREA DE FINANCIERA Y EL AREA DE JURIDICA PARA SU REVISION Y SU APROBACION. | 0
|  |  | 21 | ACTUALIZAR PROCEDIMIENTO DE MATRICULA EN LA SECCIÓN DE PROVISIONALES |  | 2019-02-01 | 31/04/2019 | 1 |  | Procedimiento actualizado | (N° de procedimientos actualizados de matriculas / Total de procedimientos de matriculas programados a actualizar )*100 | Formato de solicitud de elaboración, modificación, o eliminación de documentos; donde se solicite la aprobación de la actualización del procedimiento de matriculas | TÉCNICO 04 MATRICULAS | 0.5 | SE AVANZO EN EL PROCEDIMIENTO DE PROVISIONALES Y SEGUIMIENTO A USUARIOS MATRICULADOS O CON CAMBIO DE MEDIDOR PARA VERIFICAR QUE INICIEN A FACTURAR O TENGAN CONSUMO POR EL TECNICO DE MATRICULAS | 0 | NO SE HA AVANZADO EN ESTE ITEM PARA EL 2° TRIMESTRE | 0.75 | ESTA PARA REVISION POR LA SUBGERENCIA COMERCIAL . | 0
|  |  | 22 | REALIZAR INFORME DE USUARIOS PROVISIONALES, DONDE DETALLE PERIODO, PAGOS Y CARTERA; INCLUYENDO LOCALIDADES |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 4 | 1 | informe | (N° de Informes de usuarios provisionales realizados / Total de informes de usuarios provisionales programados)*100 | informes radicados | TÉCNICO 04 MATRICULAS | 1 | NO HUBO PROIVISIONALES PARA EL PRIMER TRIMESTRE | 1 | EN ESTE 2° TRIMESTRE SOLO HUBO 10 PROVISIONALES EN EL DEPARTAMENTO. | 1 | EN ESTE 3ER TRIMESTRE SOLO HUBO 10 PROVISIONALES EN EL DEPARTAMENTO. | 0
|  |  | 23 | ACTUALIZACION DEL NIT O CEDULA DE CUIDADANIA DE LOS USUARIOS MATRICULADOS ANTES DE JUNIO DE 2016 |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 5500 | 500 | ACTUALIZACION EN SIEC DATOS DE USUARIOS YA MATRICULADOS | (N° de NIT actualizados de matriculas / Total de usuarios programados a actualizar )*100 | Reporte de siec con cantidad de nit actualizados | TÉCNICO 04 MATRICULAS | 942 | SE AVANZO EN PROCEDIMEINTO DE ACTUALIZACION DE CEDULAS PERO FALTO UN EQUIPO DE COMPUTO PARA ACTUALIZAR LAS CEDULAS POR LA PERSONA QUE ESTA ORGANIZANDO LAS CARPETAS DE LOS USUARIOS, AL 31 DE DIC DE 2018 SE TENIAN 3.065 USUARIOS CON NIT Y SE TERMINO EL TRIMESTRE CON 4.008 USUARIOS | 3312 | SE AVANZO EN PROCEDIMEINTO DE ACTUALIZACION DE CEDULAS PASANDO DE 4.008 A UN TOTAL DE 7.320 USUARIOS , PERO SE REQUIERE TODAVIA UN EQUIPO DE COMPUTO. | 1841 | SE AVANZO EN PROCEDIMEINTO DE ACTUALIZACION DE CEDULAS PASANDO DE 7.320 A UN TOTAL DE 9.161USUARIOS. SE REPORTA LA DISMINUCION POR LA SALIDA DE LA PASANTE DEL SENA QUE APOYABA ESTA LABOR | 0
|  |  | 24 | Realizar informe de la respuesta a la solicitud de factibilidad del servicio |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 4 |  | informe trimestral | (N° de informes realizados / Total Informes Programados)*100 | informe con radicado | TÉCNICO 04 MATRICULAS | 1 | DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE RECEPCIONARON 209 SOLICITUDES, SE EJECUTARONN DENTRO DEL TIEMPO 195 Y FUERA DEL TIEMPO 14. ESTE INDICADOR SE PRESENTA POR COMERCIAL PERO DEBE SER EVALUADO A DISTRIBUCION QUE ES QUIEN LO REALIZA. | 1 | DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SE RECIBIERON 201 SOLICITUDES DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO, DE LAS CUALES, SE DIO RESPUESTA OPORTUNAMENTE A 194 CORRESPONDIENTES AL 97%, SE DIO RESPUESTA FUERA DE LOS TIEMPOS 7 CORRESPONDIENTES AL 3%. | 1 | DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SE RECIBIERON 121 SOLICITUDES DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO, DE LAS CUALES, SE DIO RESPUESTA OPORTUNAMENTE A 110 CORRESPONDIENTES AL 91%, SE DIO RESPUESTA FUERA DE LOS TIEMPOS 11 CORRESPONDIENTES AL 9%. ESTE INDICADOR LO LLEVA COMERCIAL PERO ES REALIZADO POR DISTRIBUCION. | 0
|  |  | 25 | Realizar informe de la respuesta a la solicitud de puesta en servicio de la conexión |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 4 |  | informe trimestral | (N° de informes realizados / Total Informes Programados)*100 | informe con radicado | TÉCNICO 04 MATRICULAS | 1 | DE 246 SOLICITUDES RECIBIDAS, DENTRO DEL TIEMPO DE LA NORMA SE REALIZARON 153 Y FUERA DE TIEMPO QUEDARON 93, CON UN CUMPLIMIENTO DEL 62.2% DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL TECNICO EN EL AREA COMERCIAL. | 1 | DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SE RECIBIERON 195 SOLICITUDES DE CONEXIÓN DE NIVEL DE TENSIÓN I, DE LAS CUALES, SE REALIZARON LAS CONEXIONES OPORTUNAMENTE A 102 USUARIOS, CORRESPONDIENTES AL 52.3%, SE CONECTARON FUERA DE LOS TÉRMINOS A 93 CORRESPONDIENTES AL 47.7%. EL INCUMPLIMINETO DEL INDICADOR SE DEBE A LA FALTA DE PERSONAL TECNICO PARA ATENDER LA DEMANDA DE NORMALIZACION DE USUARIOS Y ACOMETIDAS. | 0 | DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SE RECIBIERON 307 SOLICITUDES DE CONEXIÓN DE NIVEL DE TENSIÓN I, DE LAS CUALES, SE REALIZARON LAS CONEXIONES OPORTUNAMENTE A 256 USUARIOS, CORRESPONDIENTES AL 83%, SE CONECTARON FUERA DE LOS TÉRMINOS A 51 CORRESPONDIENTES AL 17%. EL INCUMPLIMIENTO DEL INDICADOR SE DEBE A LA FALTA DE PERSONAL TECNICO PARA ATENDER LA DEMANDA DE NORMALIZACION DE USUARIOS Y ACOMETIDAS POR LA TEMPORADA INVERNAL Y FALTA DE VIATICOS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL TECNICO AL AREA RURAL; LAS CONEXIONES FURA DE TIEMPO SON TODAS RURALES. | 0
|  |  | 26 | SEGUIMIENTO A USUARIOS SIN MEDIDA |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 77 |  | Usuarios con seguimiento | (N° usuarios con seguimiento realizado / Total de usuarios con seguimiento programados)*100 | Informes mensuales con radicado | PROFESIONAL 02 GESTIÓN DE MEDIDAS Y CONTROL DE PERDIDAS | 7 | SE REALIZO SEGUIMIENTO A 7 USUARIOS SIN MEDIDA, ESTE REPORTE SE SACA DE LAS ACTAS DE VISITA TECNICA REALIZADAS. | 0 | NO SE REALIZO SEGUIMIENTO A USUARIOS SIN MEDIDA POR FALTA DE PERSONAL TECNICO. | 8 | SE REALIZARON 8 ACTAS A USUARIOS SIN MEDIDOR | 0
|  |  | 27 | CAPACITAR AL PERSONAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y LOCALIDADES EN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE PQR'S ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA SIEC |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 2 |  | Capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas al personal de atención al cliente y localidades / Total de capacitaciones programadas al personal de atención al cliente y localidades)*100 | Informe de las capacitaciones con listados de asistencia con radicado | PROFESIONAL 01 COORDINADOR CONTACT CENTER | 1 | EN EL MES DE FEBRERO SE REALIZO UNA CAPACITACION A LOS COORDINADORES SOBRE LOS CODIGOS DE PQRS | 0 | EN ESTE TRIMESTRE NO SE HA RELIZADO CAPACITACION | 1 | EL 27 DE SEPTIEMBRE SE REALIZO REUNION PARA REINDUCCCION , VER ACTA | 0
|  |  | 28 | DOCUMENTAR CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EL PROCEDIMIENTO DE CARGUE DE INFORMACIÓN AL SUIT 1. CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD SUIT. 2. CAPACITACIÓN EN SUIT. 3. DOCUMENTAR EL PROCEDIMIENTO DEL SUIT |  | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 1 |  | Informe | (N° de informes realizados / Total Informes Programados)*100 | Informes radicados a la Subgerencia Comercial y de Mercadeo | SUBGERENTE COMERCIAL Y DE MERCADEO - DIRECTOR DE PLANEACIÓN | 1 | SE DOCUMENTO EN EL MES DE MARZO DE 2019 LA INFORMACION DE TRAMITES AL SUIT VER SOPORTE -EMAIL DEL TRAMITE, ESTA EN PROCESO REGISTRO |  | SE REALIZO CARGUE DELOS TRAMITES A LA PLATAFORMA DEL SUIT PERO NO SE HAN REALIZADO LOS AJUSTES | 1 | ACTIVIDAD REALIZADA, VER PAGINA WEB | 0
|  |  | 29 | SEGUIMIENTO DE USUARIOS CON MEDIDA SEMIDIRECTA E INDIRECTA |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 11 |  | Informes | (N° de usuarios parametrizados / Total de usuarios programados para parametrización)* 100 | Informes de consumo | PROFESIONAL 02 GESTIÓN DE MEDIDAS Y CONTROL DE PERDIDAS | 3 | REPORTES MENSUALES DE LA LECTURA DE MACROMEDICION | 3 | SE REALIZO LA TOMA DE LECTURA Y REVISION DE CONSUMO MENSUAL DE LAS ENTIDADES O USUARIOS CON MEDIDA SEMIDIRECTA (97) QUE CONSUMEN EL 25% DE LA ENERGIA FACTURADA | 3 | SE REALIZO LA TOMA DE LECTURA Y REVISION DE CONSUMO MENSUAL DE LAS ENTIDADES O USUARIOS CON MEDIDA SEMIDIRECTA (97) QUE CONSUMEN EL 25% DE LA ENERGIA FACTURADA | 0
|  |  | 30 | ELABORAR CRONOGRAMAS DE FACTURACIÓN MENSUAL |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 11 |  | Programaciones | (N° de programaciones realizadas / Total de programaciones programadas)*100 | programación mensual difundida | PROFESIONAL 01 FACTURACIÓN | 3 | 3 CRONOGRAMAS MENSUALES REALIZADOS | 3 | 3 CRONOGRAMAS MENSUALES REALIZADOS | 3 | 3 CRONOGRAMAS MENSUALES REALIZADOS | 0
|  |  | 31 | PRESENTAR INFORMES MENSUALES DE LOS CONCEPTOS DE FACTURACIÓN DE CADA USUARIO A LA SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE MERCADEO |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 11 |  | Informes | (N° de informes realizados / Total Informes Programados)*100 | informe con radicado | PROFESIONAL 01 FACTURACIÓN | 3 | 3 INFORMES DE CAUSACION RADICADOS EN FINANCIERA | 3 | 3 INFORMES DE CAUSACION RADICADOS EN FINANCIERA | 3 | 3 INFORMES DE CAUSACION RADICADOS EN FINANCIERA | 0
|  |  | 32 | ELABORAR DOCUMENTO DE TARIFAS Y PUBLICARLO A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES MEDIOS (OFICINA DE COMUNICACIONES Y EN EL PERIÓDICO REGIONAL CON EL QUE LA EMPRESA TIENE CONVENIO |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 11 |  | Documentos de tarifas | (N° de documentos de tarifas elaborados / Total de documentos de tarifas programados)*100 | Documentos de tarifas, oficio de correspondencia interna, oficio a superintendencia de servicios, copia de periódico | PROFESIONAL 01 ANALISTA COMERCIALIZACIÓN, MERCADEO Y CALIDAD DEL SERVICIO | 3 | REPORTE MENSUAL DE LAS TARIFAS DE ENERGIA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2019 | 3 | REPORTE MENSUAL DE LAS TARIFAS DE ENERGIA DE LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DE 2019 | 3 | REPORTE MENSUAL DE LAS TARIFAS DE ENERGIA DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019 | 0
|  |  | 33 | ELABORAR INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE COMERCIALIZACIÓN |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 4 |  | Informes | (N° de informes realizados / Total Informes Programados)*100 | informe con radicado | PROFESIONAL 01 ANALISTA COMERCIALIZACIÓN, MERCADEO Y CALIDAD DEL SERVICIO | 1 | INFORME DE GESTION TRIMESTRAL DE ENRO A MARZO DE 2019 | 1 | INFORME DE GESTION TRIMESTRAL DE ABRIL A JUNIO DE 2019 | 1 | INFORME DE GESTION TRIMESTRAL DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019 | 0
|  |  | 34 | ELABORAR DOCUMENTO DE INFORME DE RECEPCIÓN Y CIERRE DE PQR'S DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS |  | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 4 |  | Informes | (N° de informes realizados / Total Informes Programados)*100 | informe con radicado | PROFESIONAL 01 COORDINADOR CONTACT CENTER | 1 | INFORME TRTIMESTRAL DE PQR | 1 | INFORME TRIMESTRAL DE PQR | 1 | INFORME TRIMESTRAL DE PQR , RADICADO VIA CORREO ELECTRONICO EL 21 DE OCTUBRE DE 2019 | 0
|  |  | 35 | CERTIFICACIÓN DE CARTERA POR EDADES CON SOPORTES POR USUARIO |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 11 |  | Informes | (N° de informes realizados / Total Informes Programados)*100 | informe con radicado | PROFESIONAL 01 DE CARTERA - LUDY HERNANDEZ | 3 | 3 REPORTE DE CARTERA RADICADOS EN FINANCIERA | 3 | 3 REPORTE DE CARTERA RADICADOS EN FINANCIERA | 3 | 3 REPORTES DE CARTERA RADICADOS EN FINANCIERA | 0
|  |  | 36 | CONCILIACIÓN DE CARTERA CON EL ÁREA FINANCIERA |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 11 |  | Informes | (N° de informes realizados / Total Informes Programados)*100 | Informe | PROFESIONAL 01 DE CARTERA - LUDY HERNANDEZ | 3 | 3 ACTAS DE CONCILIACION REALIZADAS CON FINANCIERA | 3 | 3 ACTAS DE CONCILIACION REALIZADAS CON FINANCIERA | 3 | 3 ACTAS DE CONCILIACION REALIZADAS CON FINANCIERA | 0
|  |  | 37 | REPORTE MENSUAL DE REFACTURADOS |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 11 |  | Informes | (N° de informes realizados / Total Informes Programados)*100 | Informe | PROFESIONAL 01 DE CARTERA - LUDY HERNANDEZ | 3 | 3 REPORTES RADICADOS EN FINANCIERA | 3 | 3 REPORTES RADICADOS EN FINANCIERA | 3 | 3 REPORTE DE CARTERA RADICADOS EN FINANCIERA | 0
|  |  | 38 | REPORTE TRIMESTRAL DE OPERACIONES RECIPROCAS |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 4 |  | Informes | (N° de informes realizados / Total Informes Programados)*100 | informe con radicado | PROFESIONAL 01 DE CARTERA - LUDY HERNANDEZ | 1 | 1 REPORTE RADICADO EN FINANCIERA | 1 | 1 REPORTE RADICADO EN FINANCIERA | 1 | 1 REPORTE RADICADO EN FINANCIERA DESDE EL MES DE ENERO HASTA LA FECHA DEL 30 DE SEPTIEMBRE | 0
|  |  | 39 | ELABORAR MENSUALMENTE INFORME DE ACTIVIDADES DE LA LOCALIDAD DEL RETORNO QUE INCLUYA ACTIVIDADES DE PODAS, REPORTE DE QUEMA DE TRANSFORMADORES, REPORTE DE CAMBIO DE FUSIBLES, INTERVENCIÓN DE SECCIONADORES Y TRANSFORMADORES |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 11 |  | Informes | (N° de informes realizados / Total Informes Programados)*100 | informe con radicado | TÉCNICO 04 DE LOCALIDADES DE EL RETORNO | 3 | Informes enviados por correo electrónicos y en físico a cada área encargada | 3 | Informes enviados por correo electrónicos y en físico a cada área encargada | 3 | Informes enviados por correo electrónicos y en físico a cada área encargada | 0
|  |  | 40 | ELABORAR MENSUALMENTE INFORME DE ACTIVIDADES DE LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD QUE INCLUYA ACTIVIDADES DE PODAS, REPORTE DE QUEMA DE TRANSFORMADORES, REPORTE DE CAMBIO DE FUSIBLES, INTERVENCIÓN DE SECCIONADORES Y TRANSFORMADORES |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 11 |  | Informes | (N° de informes realizados / Total Informes Programados)*100 | informe con radicado | TÉCNICO 04 DE LOCALIDADES DE LA LIBERTAD | 3 | informe enviado al area de distribucion a principio de cada mes mediante los correos corporativos. | 3 | INFORME ENVIADO AL AREA DE DISTRIBUCION A PRINCIPIO DE CADA MES MEDIANTE LOS CORREOS CORPORATIVOS. | 3 | informe enviado al area de distribucion a principio de cada mes mediante los correos corporativos. | 0
|  |  | 41 | ELABORAR MENSUALMENTE INFORME DE ACTIVIDADES DE LA LOCALIDAD DE CONCORDIA QUE INCLUYA ACTIVIDADES DE PODAS, REPORTE DE QUEMA DE TRANSFORMADORES, REPORTE DE CAMBIO DE FUSIBLES, INTERVENCIÓN DE SECCIONADORES Y TRANSFORMADORES |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 11 |  | Informes | (N° de informes realizados / Total Informes Programados)*100 | informe con radicado | TÉCNICO 04 DE LOCALIDADES DE CONCORDIA | 3 | informe enviado al area de distribucion a principio de cada mes mediante los correos corporativos. | 3 | INFORME ENVIADO AL ÁREA DE DISTRIBUCIÓN A PRINCIPIO DE CADA MES MEDIANTE LOS CORREOS CORPORATIVOS. | 3 | INFORME ENVIADO AL ÁREA DE DISTRIBUCIÓN A PRINCIPIO DE CADA MES MEDIANTE LOS CORREOS CORPORATIVOS. | 0
|  |  | 42 | ELABORAR MENSUALMENTE INFORME DE ACTIVIDADES DE LA LOCALIDAD DEL CAPRICHO QUE INCLUYA ACTIVIDADES DE PODAS, REPORTE DE QUEMA DE TRANSFORMADORES, REPORTE DE CAMBIO DE FUSIBLES, INTERVENCIÓN DE SECCIONADORES Y TRANSFORMADORES |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 11 |  | Informes | (N° de informes realizados / Total Informes Programados)*100 | informe con radicado | TÉCNICO 04 DE LOCALIDADES EN CAPRICHO | 3 | Mensualmente se envia al correo la relaicon de los eventos sucedidos y actividades realizadas dela rea de distribucion como tambien la relacion de podas y demas eventos con relacion al area de distribucion dando cumplimiento. | 3 | MENSUALMENTE SE ENVÍA AL CORREO LA RELACIÓN DE LOS EVENTOS SUCEDIDOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS DELA REA DE DISTRIBUCIÓN COMO TAMBIÉN LA RELACIÓN DE PODAS Y DEMÁS EVENTOS | 3 | MENSUALMENTE SE ENVÍA AL CORREO LA RELACIÓN DE LOS EVENTOS SUCEDIDOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS DELA REA DE DISTRIBUCIÓN COMO TAMBIÉN LA RELACIÓN DE PODAS Y DEMÁS EVENTOS | 0
|  |  | 43 | ELABORAR MENSUALMENTE INFORME DE ACTIVIDADES DE LA LOCALIDAD DE CALAMAR QUE INCLUYA ACTIVIDADES DE PODAS, REPORTE DE QUEMA DE TRANSFORMADORES, REPORTE DE CAMBIO DE FUSIBLES, INTERVENCIÓN DE SECCIONADORES Y TRANSFORMADORES |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 11 |  | Informes | (N° de informes realizados / Total Informes Programados)*100 | informe con radicado | TÉCNICO 04 DE LOCALIDADES De CALAMAR | 3 | informe enviado al area de distribucion a principio de cada mes mediante los correos corporativos. | 3 | informe enviado al area de distribucion a principio de cada mes mediante los correos corporativos. | 3 | informe enviado al area de distribucion a principio de cada mes mediante los correos corporativos. | 0
Implementar el cálculo de las pérdidas de red de acuerdo a lo establecido en la Resolución CREG 172 de 2011 y las que la modifican. |  |  | 44 | Contratar estudio que genere una metodología de cálculo de las pérdidas técnicas de acuerdo a la regulación vigente y parámetros técnicos de las características de la red (pérdidas no técnicas proceso área comercial). |  | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 1 |  | Un instructivo | Un instructivo que contenga: 1) metodología para calcular las pérdidas de red de acuerdo a la regulación vigente. 2) análisis del flujo de potencia para la determinación de las pérdidas técnicas de la empresa. 3) procedimiento de gestión de pérdidas no técnicas. 4) análisis de necesidades de adquisición de medidores patrón. |  | PROFESIONAL 02 GESTIÓN DE MEDIDAS Y CONTROL DE PERDIDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 45 | Plan acción de gestión de pérdidas no técnicas. |  | 01/02/2019. | 31/12/2019. | 4 |  | informe trimestral del plan de acción | informe trimestral | Informe | PROFESIONAL 02 GESTIÓN DE MEDIDAS Y CONTROL DE PERDIDAS | 1 | INFORME ENVIADO AL CORREO EN WORD Y EXCEL | 1 | INFORME ENVIADO AL CORREO EN WORD Y EXCEL | 1 | INFORME ENVIADO AL CORREO EN WORD Y EXCEL | 0
|  |  | 46 | Sequimiento del servicio de un laboratorio de metrología para calibración e inspección de medidores |  | 01/02/2019. | 31/12/2019. | 1 |  | Un laboratorio que preste el servicio o emita los dictámenes solicitados por la ESP | Laboratorio contratado | Informe | PROFESIONAL 02 GESTIÓN DE MEDIDAS Y CONTROL DE PERDIDAS | 1 | SE TIENE CONTRATO VIGENTE CON EL LABORATORIO DE CALIBRACION DE MEDIDORES | 1 | SE TIENE CONTRATO VIGENTE CON EL LABORATORIO DE CALIBRACION DE MEDIDORES | 1 | SE TIENE CONTRATO VIGENTE CON EL LABORATORIO DE CALIBRACION DE MEDIDORES | 0
|  |  | 47 | Sequimiento al programa de reposición y cambio de medidores obsoletos, con base en el diagnóstico realizado. |  | 01/02/2019. | 31/12/2019. | 4 |  | Informe del programa de reposición y cambio de medidores obsoletos. | informe trimestral | informe | PROFESIONAL 02 GESTIÓN DE MEDIDAS Y CONTROL DE PERDIDAS | 1 |  | 1 | INFORME ENVIADO AL CORREO EN WORD Y EXCEL | 1 | INFORME ENVIADO AL CORREO EN WORD Y EXCEL | 0
|  |  | 48 | Seguimiento de los indicadores de atencion al usuario |  | 01/02/2019. | 31/12/2019. | 4 |  | Informes de seguimiento de la atención al usuario | informe trimestral | radicado | PROFESIONAL 01 COORDINADOR CONTACT CENTER | 1 | INFORME TRIMESTRAL DE INDICADORES | 1 | INFORME TRIMESTRAL DE INDICADORES | 1 | INFORME TRIMESTRAL DE INDICADORES | 0
|  |  | 49 | Seguimiento al tiempo de atención al usuario por medio del digiturno en San José (Atención al cliente, matriculas, cartera y notificaciones). |  | 01/02/2019. | 31/12/2019. | 4 |  | informes s de la atención al usuario con digiturno con resumen estadistico | informe trimestral | radicado | PROFESIONAL 01 COORDINADOR CONTACT CENTER | 1 | SE LLEVA REPORTE MENSUAL DE LA ATENCION DE CADA ASESOR DEL DIGITURNO | 1 | SE LLEVA REPORTE MENSUAL DE LA ATENCION DE CADA ASESOR DEL DIGITURNO | 1 | SE LLEVA REPORTE MENSUAL DE LA ATENCION DE CADA ASESOR DEL DIGITURNO | 0
|  |  | 50 | Seguimiento del sistema de atención telefónica CAT |  | 01/02/2019. | 31/12/2019. | 4 |  | informes del Sistema Call Center con resumen estadistico | informe trimestral | radicado | PROFESIONAL 01 COORDINADOR CONTACT CENTER | 1 | SE LLEVA REPOTE MENSUAL DEL CALL CENTER | 1 | SE LLEVA REPOTE MENSUAL DEL CALL CENTER | 1 | SE LLEVA REPOTE MENSUAL DEL CALL CENTER | 0
Cumplimiento por mes del peso porcentual
proporción de cumplimiento por mes (%) en relación al año
419
TOTAL AL AÑO DE PESO PORCENTUAL
| 36671647 | NUEVO HOSPITAL
203 | 40690021